Глоссарий

Цель программы развития – краткое описание ожидаемого конечного общественно-значимого результата реализации одной или нескольких задач программы развития.

Задача программы развития – одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее достижение цели программы развития во взаимосвязи с другими задачами программы развития.

Целевые индикаторы – показатели деятельности, позволяющие в количественном выражении оценить результат достижения цели (задачи) программы развития.

Мероприятие – действие или несколько взаимосвязанных действий, носящих конкретный характер и направленных на достижение цели и решение соответствующих задач программы развития.

Эффективность реализации программы развития – соотношение конечного или непосредственного результата и ресурсов, затраченных на его достижение, либо соотношение конечного и непосредственного результатов реализации программы развития.

Срок реализации Программы развития: 2018- 2020 гг.

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования художественной школы имени В.А.Серова города Твери  на 2018 -2020 годы - нормативно-правовой документ, который определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития школы, приоритетные направления ее деятельности по созданию условий для перспективного развития, обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, профессиональной сферах , механизм реализации и предлагаемый результат развития учреждения в обозначенный период.

Цель программы развития МБУ ДО «Художественная школа им. В. А. Серова»: расширение потенциала системы дополнительного образования детей и взрослых через обеспечение высокого качества дополнительных образовательных услуг в сфере художественного творчества для детей и взрослых с разными образовательными потребностями в соответствии с меняющимися запросами населения города Твери и Тверской области;  создание условий для  развития профессиональной компетенции и личностно-творческой самореализации преподавателей и обучающихся.

Реализация целевой установки Программы предполагается через:

- обеспечение доступности образовательных услуг для различных категорий населения;

- рост качества образования за счет внедрения новых технологий:

педагогические технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного обучения, исследовательская деятельность,

- внедрение информационно-компьютерных технологий;

- внедрение актуальной информационной системы, обеспечивающей открытый доступ к необходимым информационным ресурсам образовательного учреждения;

- устойчивое функционирование системы контроля (внутреннего и внешнего) за качеством образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением;

- укрепление и развитие кадрового потенциала образовательного учреждения;

- укрепление и развитие материально-технической базы

Задачи:

1.Развитие образовательного процесса учреждения.

2. Развитие материально-технической базы учреждения.

3. Развитие системы управления учреждения.

4. Развитие кадрового потенциал учреждения.

5. Развитие информационной открытости организации.

6. Оценка эффективности работы учреждения.

Нормативно-правовая основа для разработки программы:

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

-Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года);

-Федеральный закон  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ4;

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года N 148-р;

-Национальная доктрина развития российского образования до 2025 года (Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р;

-Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";

-Концепция развития детских школ искусств в рамках проекта Программы развития системы дополнительного образования детей в РФ до 2020 г.;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497 «О федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;

-Концепция развития детских школ искусств в рамках проекта Программы развития системы дополнительного образования детей в РФ до 2020 г.;

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р;

-Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 г.»;

−План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции развития дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №729-р;

-Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери
администрация города Твери постановление от 30 октября 2014 года N 1398 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы (с изменениями на 17 декабря 2018 года)

-Устав МБУ ДО "Художественная школа им.В.А.Серова"2015г.;

Концепция развития образовательного учреждения:

Основные принципы программы развития МБУ ДО «Художественная школа им. В.А.Серова»:

Принцип гуманизации  предполагает: реальное соблюдение прав преподавателя и обучающегося, закрепленных Законом РФ  «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами. Утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. осознанное отношение педагога к обучающимся, как к ответственным субъектам собственного развития.

Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности,  авторитетности и поддержание достоинства в отношении преподавателей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении доверии преподавателей, обучающихся и их законных представителей.

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от  репродуктивных методик и применение методов творческой деятельности и самообразования обучающихся, развитие умственных способностей, использование новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда.

Принцип  индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет уровня развития творческих способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развития познавательных интересов каждого обучающегося.

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях художественного творчества на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся.

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся.

Принцип системности предполагает преемственность знаний и навыков на всех ступенях художественного  образования.

Принцип культуросообразности: педагогическая деятельность осуществляется в соответствии с общечеловеческими ценностями и традициями национальной культуры;

Принцип эффективности социального взаимодействия: способствует формированию у обучающихся навыков социальной адаптации, самореализации, позволяет расширить сферу общения, создает условия для процессов самоопределения и адекватной коммуникации в социуме;

Принцип коммуникативности: способствует взаимосвязи участников образовательных отношений внутри образовательного учреждения, а также взаимодействию образовательного учреждения с его партнерами в области образования и с другими общественными организациями;

Принцип управляемости и целенаправленности: цель и управление являются системообразующими факторами функционирования и развития образовательного учреждения.

Выше перечисленные принципы,  лежащие в основе построения программы, ориентированы на личность обучающегося и создания в школе условий для развития его творческих  способностей и внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество  и сотворчество преподавателей и обучающихся,  законных представителей, а так же на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам художественного направления, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого обучающегося.

Философия организации состоит в том, что каждый работник «Художественной школы им. В. А. Серова» является активным и ценным членом коллектива, работа которого важна для коллектива в целом.

Каждый, работая в команде, прилагает все усилия для достижения наилучших результатов в выявлении одаренных детей  в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств; удовлетворение  потребностей населения в художественном образовании и эстетическом воспитании.

Педагогический коллектив и администрация школы дает возможность всем желающим возможность реализации стратегии «профессиональное обучение через всю жизнь»; способствуют повышению престижа российского предпрофессионального дополнительного  образования.

Видение МБУ ДО «Художественная школа им.В.А.Серова»: Современная образовательная организация дополнительного образования детей и взрослых реализующая образовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере изобразительного искусства и оказывающая   методическую помощь и поддержку преподавателям изобразительного искусства города Твери и Тверской области; популяризирующая изобразительное творчество посредством выставочной и конкурсной деятельности детей и взрослых

Миссия на уровне коллектива: каждый преподаватель имеет возможности в следующих направлениях: реализация в художественном творчестве, карьерный рост, обучения у наставников и более опытных преподавателей, взаимная поддержка и взаимозаменяемая деятельность. Духовная миссия образовательного учреждения и каждого преподавателя — это обучение умению видеть прекрасное в окружающем мире, формирование духовно-нравственных ценностей детей и взрослых.

Миссия на уровне социума: Каждый потребитель образовательных услуг художественной школы, а также социальные партнеры могут рассчитывать на творческое взаимодействие и высококачественное оказание образовательных в услуг в сфере дополнительного художественного предпрофессионального образования. Художественная школа выполняет социальный заказ населения и администрации города Твери на художественно-эстетическое воспитание и развитие детей и взрослых, оказывает влияние посредством участия в городских мероприятиях, выставках, конкурсах на общую культуру города и на межличностные отношения жителей города, создавая дополнительную культурную среду.

Основные понятия концепции развития:

Взаимодействие:

- взаимная связь различных компонентов образовательного процесса;

- сотрудничество преподавателей  внутри педагогического коллектива, способствующее их взаимному профессиональному росту;

- сетевое взаимодействие педагогических коллективов образовательных учреждений муниципалитета и региона, способствующее обмену передовым опытом работы;

- взаимодействие участников образовательного процесса, нацеленное на личностный рост и успешность каждого обучающегося.

Поиск: активный процесс решения образовательных задач с применением инновационных технологий, вариативности выбора направлений деятельности, нацеленный на достижение результата.

Развитие: совокупность количественных и качественных изменений, способствующих переходу образовательного процесса в образовательном учреждении на качественно новый уровень.

Развитие образовательного учреждения как педагогической системы и особой социальной организации, достижение качественно новых, более высоких результатов образования, повышение конкурентоспособности образовательного учреждения.

Инновации: процесс изучения, обобщения и распространения педагогического опыта, конечной целью которого является внедрение нового, передового опыта в массовую практику.

Качество образования: степень достижения образовательных целей и задач, соответствие результатов образования ожиданиям участников образовательного процесса. Понятие «Образование» двуедино, оно одновременно отражает и образовательный процесс, и его результат. Повышение качества образования напрямую связано с развитием образовательного учреждения.

Успешность обучающихся:

- личностная успешность - становление личности и развитие ее с учетом индивидуальных особенностей;

- социальная успешность - органичное вхождение в социальное окружение и участие в жизни общества;

- профориентационная успешность - готовность к выбору профессии.

Основные принципы, на реализацию которых направлена Программа:

- Доступность дополнительного образования любой категории детей и молодежи вне зависимости от места их жительства, социального и финансового положения семей;

- Вариантность образовательных путей в связи с социальным заказом;

- Преемственность художественного образования, реализация образовательной модели дополнительного образования школа — колледж — ВУЗ; школа —  ВУЗ

- Непрерывность образовательного процесса.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Твери «Художественная школа им.В.А.Серова» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Твери «Художественная школа им. В.А.Серова» |
| Заказчик программы | Управления по культуры, спорту и делам молодежи администрации города Твери. |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация образовательного учреждения, Методический Совет, Художественный совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Твери «Художественная школа им. В.А.Серова» |
| Участники реализации Программы | Участники образовательного процесса: административно-технический корпус, преподаватели, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся образовательного учреждения |
| Цель Программы | Цель программы развития МБУ ДО «Художественная школа им. В. А. Серова»: расширение потенциала системы дополнительного образования детей и взрослых через обеспечение высокого качества дополнительных образовательных услуг в сфере художественного творчества для детей и взрослых с разными образовательными потребностями в соответствии с меняющимися запросами населения города Твери и Тверской области; создание условий для развития профессиональной компетенции и личностно-творческой самореализации преподавателей и обучающихся. |
| Задачи Программы | 1.Развитие образовательного процесса. 2.Развитие воспитательной работы. 3. Развитие материально-технической базы. 4. Развитие системы управления. 5. Развитие кадрового потенциал. 6. Развитие информационной открытости организации. 7. Оценка эффективности. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2018 - 2020 годы. Этапы реализации Программы: - подготовительный: 2018 - первое полугодие 2019 года - основной: второе полугодие 2019 - 2020 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы: Из них: - бюджетные средства; - внебюджетные средства; |
| Ожидаемый результат | Создание нормативного документа, регламентирующего действия участников образовательного процесса, направленные на создание оптимальных условий для повышения качества, доступности, и эффективности предоставляемых учреждением образовательных услуг. |

Анализ текущего состояния образовательного учреждения:

Краткая характеристика учреждения образования:

- Общая численность обучающихся 2000 человек

- в том числе обучающихся:

- за счет бюджетных средств 450 человек

- по договорам с полным возмещением затрат 1550 человек

Основные направления подготовки:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- выявление одаренных детей  в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания;

- приобретения ими знаний  и навыков в области изобразительного искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств;

- удовлетворение  потребностей населения в художественном образовании и эстетическом воспитании.

Основные виды деятельности за счет субсидий из бюджета города Твери: реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных  предпрофессиональных программ) в области изобразительного искусства,  в пределах муниципального задания;

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по следующим дополнительным образовательным программам:

- «Изобразительное искусство: подготовка детей к обучению в художественной школе» (групповая форма обучения),

- «Изобразительное искусство: компьютерная графика» (групповая форма обучения),

- «Изобразительное искусство» (групповая форма обучения для детей от 11-18 лет),

- «Изобразительное искусство» (групповая форма обучения для детей от 15-18 лет),

- «Изобразительное искусство (для взрослых)» (групповая форма обучения), «Изобразительное искусство» (индивидуальные занятия).

Структура учреждения: единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения (далее - директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения. Директор назначается на должность и освобождается от должности распорядительным документом Учредителя на основании постановления администрации города Твери.

В структуре учреждения четыре подразделения:

Учебная часть руководитель-заместитель директора по учебной работе далее два заведующих отделениями, методисты, преподаватели.

Методисты и преподаватели при участии в выставочно-конкурсной деятельности подчиняются так же заместителю по воспитательной работе,

Административно хозяйственная часть с руководителем заместителем директора по АХЧ и подчиненными ему рабочие (вахтеры, уборщицы, электрик и т.д.),

Бухгалтерия имеет следующую структуру –руководитель главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер и экономист.

Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников образовательного учреждения, педагогический совет, методический совет, художественный совет, родительский совет и иные формы.

Анализ текущего состояния образовательного учреждения (внешних факторов, возможностей и рисков), определяющих перспективы развития учреждения предпрофессионального  художественного образования  проведен и представлен матрицей swot-анализа факторов внутренней среды составлено по результатам само обследования  и ежеквартальным отчетам:

| Факторы развития образовательного учреждения | Сильная сторона фактора | Слабая сторона фактора | Риски | Возможности преодоления фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные программы, реализуемые организацией на муниципальном и платном отделении. | Широкий спектр предпрофессиональных и общеразвивающих программ по изобразительному творчеству. | Меняющийся спрос на определенные образовательные услуги | Демографические факторы и социально- экономические факторов. | Постоянный мониторинг факторов риска и мобильное принятие решений по набору учащихся по направлениям обучения |
| Образовательные программы, реализуемые в организации для детей с овз | Широкий спектр общеразвивающих программ по изобразительному творчеству для детей с ОВЗ | Меняющийся спрос на определенные образовательные услуги. | Демографические факторы и социально- экономические факторов. | Постоянный мониторинг факторов риска и мобильное принятие решений по набору учащихся по направлениям обучения |
| Результативность работы образовательной организации | Сохранность контингента на муниципальном отделении составляет 100% Сохранность контингента на платном отделении составляет 100% | Меняющийся спрос на определенные образовательные услуги | Демографические факторы и социально- экономические факторов. Повышение требований родителей к качеству обучения | Постоянный мониторинг факторов риска, принятие решений по плановому и внеплановому обучению преподавательского состава на КПК |
| Инновационный потенциал | Реализация долгосрочных проектов: Организация социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями средствами обучения изобразительному искусству. Дистанционная форма обучения Проект: «Школа и ее выпускники» Проект: "Постоянно действующий пленэр" | Ограниченный состав преподавателей работающих в долгосрочных проектах. Не большое количество краткосрочных проектов. | Не все преподаватели школы владеют в достаточной мере онлайн технологиями для участие в развитии дистанционных форм обучения. Слабое финансирование краткосрочных проектов. | Принятие решений по плановому и внеплановому обучению преподавательского состава на КПК по онлайнтехнологиям. Более широкая работа по подготовки документации для участия в программах по получению финансирования и грандовых программах для краткосрочных проектов |
| Кадровое обеспечение | 100% соответствие уровня 27 преподавателей Квалификации педагогических и иных работников требованиям квалификационной характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету учебного плана) высшая категория:10 первая категория:7 | Не все преподаватели школы имеют педагогическое образование ,ряд преподавателей имея большой педагогический стаж являются по образованию дизайнерами. | Не полное соответствие бразования преподавателей новому профстандарту, | Принятие решений по плановому и внеплановому обучению преподавательского состава на КПК по педагогическому профилю,получения педагогического образования в ВУЗах и переквалификация работников |
| Финансово-хозяйственная и внебюджетная деятельность; материально-техническая база учреждения и условия образовательного процесса; | В МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова» 3 здания общей площадью 740 кв. метров; 12 учебных кабинета оснащенных столами и мольбертами в соответствии с назначением кабинета, 2 кабинета компьютерной графики, 1 кабинет дистанционного обучения, натюрмортный фонд 90% учебных кабинетов школы оснащены мультимедийными проекторами, персональными компьютерами, принтерами, сканерами, копирами и документ-камерами. Финансирование: Бюджет 11 мл.рублей субсидия предпринимательская деятельность,13 мл.рублей | Не хватает учебных и офисных площадей, выставочного и актового зала, нет помещения библиотеки и натюрмортного фонда и методического фонда в 2 зданиях, нет помещения для архива школы. | Из-за нехватки помещений не полностью удовлетворяется спрос населения города Твери (особенно в центральном и московском районе) на получение дополнительного художественного образования и развития более широкой работы по предоставлению методической помощи преподавателем художественных отделений Школ искусств Тверской области (проведение семинаров и выставок) | Письменные обращения к Городской администрации с просьбой выделить дополнительное здание в центре города для удовлетворения спроса населения города Твери и тверской области |
| Работа преподавателей школы по профориентации выпускников | Ежегодное поступление выпускников школы : в СУЗы – ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»: отделение «Дизайн»в ВУЗы:(МГУДТ); (МГПУ); (ГУЗ); (МГСУ)(МАРХИ); (СПБГИКиТ); (СПГУПТиД); (МГИК); ВШЭ (Москва) дизайн. | Слабая информированность у выпускников школы о возможностях дальнейшего обучения по подготовки к поступлению в СУЗы и ВУЗы страны и о олимпиадах. | Снижение количества поступающих в высшие и средние учебные заведения | Расширить информационное пространство по профориентации выпускников и их родителей, развивать сетевое взаимодействие с СУЗами и ВУЗами РФ. |
| Сетевое взаимодействие с организациями системы образования, службами и социальными партнерами; | Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: осуществляется через глобальную и локальную сети: школьный сайт http://hudschool.com/contacts - факс 353565 -беседы в социальной сети вк Договора сетевого взаимодействия: библиотека им. Герцена,общественная организация в ТРОО РДКИ «Океан звуков», СОШ№ 38, МБ ДОУ Детский сад №5;ТРЦ «Рубин»; библиотека им А.М. Горького; биб-ка им Кирова;галерея «Тверь-Арт- Олимп»; МТОО «Союз педагогов-художников»,ТвГУ, ТХК им.А.Г.Венецианова | Слабое взаимодействие с СОШ города Твери и нет взаимодействия с СОШ и другими учреждениями Тверской области | Слабая информированность о предоставлении образовательных услуг в области изобразительного искусства | Развивать сетевое взаимодействие с СОШ города Твери и Тверской области |
| Рейтинговое положение образовательной организации в городской (районной, региональной) системах образования; | На базе художественной школы ежегодно проводятся: Международная научно-практическая конференция «Литература и воспитание». Секция «Литература и детское художественное творчество». Областной методический семинар преподавателей ДХШ и худ. отделений ДШИ Тверской области; областная отчетная выставка по итогам курсов повышения квалификации на Академической даче и в городе преподавателей ДХШ им. В.А. Серова; городские мероприятия; городская выставка-конкурс детских рисунков для детей с ограниченными возможностями «Открытый мир». | Слабая методическая работа с СОШ города Твери и Тверской области | Слабое взаимодействие с СОШ ведет к недостаточному информированию по предоставлению образовательных услуг по худ.направлению | Организация мероприятий для обучающихся и учителей школ Тверской области и города Твери. |
| участие образовательной организации в профессиональных конкурсах, международных, федеральных и региональных программах; | Активное участие в международных, федеральных и региональных, городских конкурсах и выставках обучающихся школы. | Маленьких перечень профессиональных бесплатных конкурсов | Снижение количества участников | Организация на базе школы городских ,областных и межрегиональных конкурсов совместно с городской и областной администраций |
| сформированность информационного пространства образовательной организации | Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсногообеспечения. Потребности в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса удовлетворяются действующей в онлайн-библиотекой. Имеется возможность воспользоваться электронными учебник по предметам | Слабое обеспечение оборудованием каждого кабинета | Ограничение доступа к онлайн технологиям в каждом классе ограничивает возможности преподавателя по использования интернет технологий | Оборудовать каждый кабинет необходимым оборудованием |

Проведя анализ внешних факторов, возможностей и рисков, определяющих перспективы развития МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»  на городском, областном, всероссийском, международных уровнях, можно сделать следующий вывод, что для решения выявленных проблем по различным направлениям деятельности учреждения, и исходя из  требований  концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации необходимо разработать программу развития МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова на 2018-2020 г.г

- Характеристика основных проблем и формулировка задач по их преодолению

| - Проблема | - Задача |
| --- | --- |
| - 1. Отсутствие объективных показателей финансирования образовательных программ | - Внедрение и успешное функционирование новых организационно- финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность образовательного учреждения |
| - 2. Недостаточная обеспеченность образовательного процесса для обучающихся с разными образовательными потребностями (одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ) | - 2. Обеспечения доступности и качества образования для обучающихся с разными образовательными потребностями (одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ) |
| - 3. Неразработанность системы оценки качества образования | - 3. Разработка и применение критериев оценки качества реализации образовательных программ, развитие независимой системы оценки качества образования в образовательном учреждении |
| - 4. Наличие конкурентной образовательной среды | - 4. Обеспечение конкурентоспособности образовательного учреждения путем расширения ассортимента дополнительных общеразвивающих образовательных программ с учетом социального запроса |
| - 5. Ресурсная недостаточность в обеспечении реализации образовательных программ | - 5. Сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, организациями отрасли «Культура» и учреждениями социальной сферы города |
| - 6. Потребность в обеспеченности реализации образовательных программ квалифицированными педагогическими кадрами | - 6. Разработка кадровой политики с целью развития кадрового потенциала образовательного учреждения |
| - 7. Дефицит бюджетного финансирования образовательного учреждения | - 7. Поиск путей по привлечению дополнительных источников финансирования |

Мероприятия и проекты Программы, обеспечивающие ее реализацию

| Мероприятие | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие системы управления. |  |  |  |
| 1.1. Определение (совместно с учредителем) финансово- экономических основ деятельности образовательного учреждения | Разработка локального акта: «Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и содержание имущества образовательного учреждения» как основы для внедрения нормативно- подушевого финансирования | Заместитель директора по АХР | 2018-2020 годы |
| 1.2. Формирование муниципального задания (совместно с учредителем) на основе расчета стоимостных и количественных показателей | Осуществление перспективного планирования и эффективного управления источниками финансирования | Директор | 2018 год |
| 1.3. Платные услуги | Расширение ассортимента платных услуг, реализуемых образовательным учреждением, поиск путей увеличению объема реализации имеющихся платных услуг | Директор, заместитель директора по АХР | 2018-2020 годы |
| 2. Развитие образовательного процесса |  |  |  |
| 2.1. Обновление и совершенствование содержания образования, модернизация образовательных технологий при активном содействии профессионального сообщества | Повышение доступности обучения по предпрофессиональным образовательным программам, увеличение контингента обучающихся, рост конкурса при поступлении и повышение качества подготовки выпускников по данному образовательному направлению | Заместитель директора по УВР, руководители методических объединений | 2018-2019 годы |
| 2.2. Разработка методических комплексов для одаренных обучающихся | Внедрение системы обучения по индивидуальному учебному плану | Заместитель директора по УВР, руководители методических объединений | 2018-2019 годы |
| 2.3. Разработка критериев оценки качества реализации образовательных программ | Внедрение и системное функционирование системы оценки качества реализации образовательных программ | Заместитель директора по УВР, руководители методических объединений | 2018-2019 годы |
| 2.4 Формирование и внедрение системы оценки качества образования в учреждении | Успешное функционирование системы внутренней и независимой внешней оценки качества оказания образовательных услуг в учреждении | Директор, заместитель директора по УВР | 2020 год |
| 2.6. Тверской Городской Музейно-Выставочный Центр | Совершенствование художественного мастерства талантливых обучающихся, приобретение уникального профессионального опыта, через участие в мастер –классах художников и других мероприятиях центра по изобразительному искусству(посещение выставок,лекций и т.д.) | Директор, заместитель директора по ВКР | 2017-2020 |
| 2.7. ГБП ОУ «ТХК им. А.Г.Венецианова») | Профессиональная ориентация обучающихся, реализация принципа преемственности профессионального обучения, обмен педагогическим опытом, прохождение производственной (педагогической) практики студентов колледжа на базе МБУ ДО «Художественная школа имени В.А. Серова» | Заместитель директора по УВР | 2018-2020 годы |
| 5.32.8.ФГБОУВО«Тверской государственный университет». | Предпрофессиональная ориентация обучающихся, реализация принципа преемственности профессионального обучения, обмен педагогическим опытом, прохождение роизводственной (педагогической) практики студентов бакалавриата педагогического образования направление подготовки «Изобразительное искусство» | Заместитель директора по УВР | 2018-2020 годы |
| 2.9. Государственного бюджетного учреждения культуры тверской области «Тверская областная картинная галерея» | Работа с одаренными детьми и детьми из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ по льготному посещению выставок, приобретение обучающимися уникального искусствоведческого опыта . | Заместитель директора по ВКР | 2019-2020 годы |
| 2.10. Библиотека им. Герцена города Твери | Повышение Художественного уровня обучающихся путем участия в конкурсных мероприятиях | Заместитель директора по ВКР | 2018-2020 годы |
| 2.11. Учреждения дополнительного образования отрасли «Культура» города Твери | Повышение художественного, выставочного, конкурсного уровня обучающихся, приобретение практического опыта(мастер-классы), обмен педагогическим опытом (конференции) | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВКР | 2018-2020 годы |
| 2.12. Учреждения общего образования города Твери | Укрепление контингента обучающихся, расширение выставочной базы, удовлетворение социального запроса населения по повышению доступности образования | Заместитель директора по ВКР | 2017 — 2020 годы |
| 2.13. Муниципальные и частные учреждения дошкольного образования города Твери | Укрепление контингента обучающихся, расширение выставочной базы, реализация культурно- просветительской работы | Заместитель директора по ВКР | 2017-2020 годы |
| 2.14.Учреждения социальной сферы | Расширение выставочной базы и увеличение количества выставочных площадок в сочетании с культурно-просветительской работой среди ветеранов, инвалидов, социально незащищенных слоев населения | Куратор работы с учреждениями социальной сферы | 2017-2020 годы |
| 3.Развитие кадрового потенциал |  |  |  |
| 3.1. Укрепление кадрового потенциала | Привлечение на работу молодых квалифицированных специалистов с целью эффективной реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ, а также привлечение к сотрудничеству опытных профессионалов с целью расширения ассортимента реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ | Директор | 2018-2020 годы |
| 3.2. Повышение квалификации педагогических работников | Направление педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров и мастер-классов | Директор, заместитель директора по УВР | 2018-2020 года |
| 3.3. Повышение квалификации административных работников | Направление административных работников на курсы переобучения или повышения квалификации с целью повысить эффективность управленческих технологий | Директор | годы |
| 3.4. Повышение квалификации административных работников путем обмен педагогическим опытом | Внутришкольные и внешкольные мероприятия, направленные на обмен педагогическим опытом и презентацию новых обучающих технологий, сотрудничество с областным методическим центром | Заместитель директора по УР | 2018-2020 годы |
| 4.Развитие материально-технической базы |  |  |  |
| 4.1.Направление совершенствования материально-технической базы в образовательном учреждения | Состояние учреждения, благоустройство. Деловая этика. Дресс-код (помещения и прилегающая территория содержаться в надлежащем виде, поддержка в надлежащем состоянии систем коммуникаций, сетей, устройств в помещениях учреждения; деловая этика) | Заместитель директора по АХЧ | 2018-2020 годы |

- Механизм обеспечения реализации Программы:

Руководителем реализации Программы является директор образовательного учреждения, который несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование предусмотренных финансовых средств, а также определяет формы и методы управления ходом реализации Программы.

Руководитель осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, а также анализ использования средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на педагогических советах школы и представляются в ежегодных публичных отчетах по выполнению основных мероприятий Программы развития и индикативных показателей эффективности их выполнения.

Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных целей.

К основным механизмам реализации Программы относятся:

- правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета города Твери и внебюджетные средства.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы относятся добровольные пожертвования организаций и физических лиц; спонсорские средства, средства, полученные от реализации платных образовательных услуг. Объем внебюджетных источников будет корректироваться в ходе реализации программных мероприятий.

Объем финансирования Программы из средств муниципального бюджета определены на основе проведенного образовательным учреждением анализа, а также экспертных прогнозных оценок. Предложения по объемам финансирования Программы из внебюджетных источников сформированы на основе аналитических данных, экспертных оценок текущей ситуации в школе и прогнозных экспертных оценок хода реализации Программы.

Объемы и источники финансирования Программы (доходы):

| План мероприятий по ресурсному обеспечению программы учреждения (расходы) | Всего, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 25717,5 | 12559 | 13158,5 |
| 2019 год | 23680,3 | 9154,3 | 14526,0 |
| 2020 год | 25388,1 | 10815,5 | 14572,6 |
| Итого | 74,785,9 | 32528,8 | 42257,1 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем затраченных средств (тыс. Руб) |  |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение стабильного функционирования образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3946,50 | 4130,0 | 4183,7 |  |  |
|  | Из них: бюджетных средств | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетных средств | 3946,50 | 4130,0 | 4183,7 |  |  |
| 1.1 | Расходы по налогам на имущество и землю | 56,5 | 60,0 | 18,7 | Администрация ОУ | Обеспечение стабильного функционирования ОУ, минимизация расходов |
| 11.2. | Оплата преподавательских услуг по договорам ГПХ | 3890 | 4070 | 4165 | Администрация ОУ |  |
| 2.Финансовое обеспечение эффективных контрактов с работниками образовательного учреждения и работы административного корпуса |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 19844,8 | 17878,8 | 18912,4 |  |  |
|  | Из них: бюджетных средств | 11915,5 | 8997,5 | 10047,9 |  |  |
|  | внебюджетных средств | 7929,3 | 8881,3 | 8864,5 |  |  |
| 2.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда | 19842,3 | 17876,3 | 18912,4 | Администрация ОУ | Обеспечение социальных прав и гарантий работников ОУ, выполнение плана мероприятий по повышению средней заработной платы основному персоналу |
| 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2234,6 | 4270,0 | 2192,0 |  |  |
|  | Из них: бюджетных средств | 653,4 | 717,4 | 767,6 |  |  |
|  | внебюджетных средств | 1581,2 | 3552,6 | 1424,4 |  |  |
| 3.1. | Оплата работ и услуг по обеспечению жизнедеятельности учреждения | 889,6 | 1976,6 | 782,4 | Администрация ОУ | Обеспечение функционирования и стабильного развития ОУ |
| 3.2. | Проведение ремонтных работ | 700 | 700 | 700,2 | Заместитель директора, заведующий хозяйством |  |
| 3.3. | Приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения | 100 | 100 | - | Заведующий хозяйством |  |
| 3.4. | Оснащение учебных кабинетов мебелью и оборудованием | 53,3 | 70 | 84 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.5. | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования | 20 | 103 | 90 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.6. | Оплата договорных работ | 359,6 | 180,0 | 100,8 | Заместитель директора |  |
| 3.7. | Приобретение книгоиздательской продукции | - | - | - | Заведующий хозяйством |  |
| 3.8. | Развитие официального сайта | 112,1 | 123 | 217,3 | Куратор официального | Обеспечение информационной |

|  | образовательного учреждения; оплата услуг связи |  |  |  | сайта ОУ | открытости ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | Иные расходы |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение творческих и обучающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 209,5 | 131,1 | 100 |  |  |
|  | Из них: бюджетных средств | 50,0 | 32,1 | - |  |  |
|  | внебюджетных средств | 159,5 | 102,0 | 100 |  |  |
| 4.1. | Участие в организации и проведении городских мероприятий | 50 | 32,1 | - | Администрация ОУ | Обеспечение культурно- просветительской деятельности ОУ |
| 4.2. | Участие конкурсной работе |  |  |  | Заместитель директора | Мотивация к росту исполнительского уровня солистов и коллективов ОУ |
| 4.3. | Организация и проведение общешкольных творческих мероприятий за пределами основного здания | 47,5 | 30 | 50 | Заместитель директора | Обеспечение культурно- просветительской деятельности ОУ |
| 4.4. | Оплата обучающих мероприятий для педагогических и административных работников | 112 | 70 | 50 | Администрация ОУ | Обеспечение кадровой политики ОУ |
|  | ИТОГО | 26235,4 | 26410,9 | 25388,1 |  |  |
|  | Из них: бюджетных средств | 12618,9 | 9746,0 | 10815,5 |  |  |
|  | внебюджетных средств | 13919,5 | 16663,9 | 914572,6 |  |  |

Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализована в 2018-2020 годах в два этапа. Первый этап: 2018 год.

В результате реализации первого этапа будет разработана нормативно-правовая база нововведений, учебно-организационная и учебно-методическая документация, определены исполнители, созданы временные комиссии, организованы необходимые договорные работы, реализованы ряд мероприятий.

Второй этап:  2019 года — 2020 год.

В результате реализации второго этапа произойдут принципиальные изменения, приближающие образовательного учреждения к искомой концепции развития учреждения.

- Оценка эффективности реализации Программы.

- Перечень целевых показателей, отражающих ход ее реализации

Эффективность реализации Программы развития образовательного учреждения определяется путем достижения целевых показателей, при этом важнейшим показателем эффективности будет являться констатация достижения нового качественного состояния, определяемого изменениями важнейших элементов образовательной системы учреждения, а именно:

- внедрение и устойчивое функционирование новых организационно- финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность образовательного учреждения;

- обеспечение информационной открытости образовательного учреждения, положительного имиджа в регионе;

- обеспечение конкурентоспособности образовательного учреждения, в том числе путем качественной реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, сетевого взаимодействия образовательного учреждения с другими образовательными организациями и организациями культуры, расширения спектра платных образовательных услуг.

Перечень целевых показателей, отражающих ход реализации Программы развития на 2018 гг

1.Развитие образовательного процесса учреждения.

1.2. Реализация программ учреждения;

1.3 Реализация проектов учреждения;

1.4 Основные достижения обучающихся учреждения;

1.5.Сетевое взаимодействие учреждения;

2. Развитие системы управления учреждения :

2.1 Повышение оплаты труда педагогов;

2.2 Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности, нет задолженности по налогам и сборам; финансовая дисциплина - сроки размещения плана закупок;

2.3 Результаты финансово-экономическая деятельность учреждения

3.Развитие кадрового потенциала учреждения

3.1 Снижение среднего возраста педагогических работников учреждения;

4. Развитие информационной открытости организации учреждения;

4.1 Соответствие сайта учреждения требованиям законодательства и актуальность размещенной информации о деятельности учреждения;

4.Развитие материально технической базы учреждения;

4.1Ремонты помещений учреждения

4.2Закупка оборудования для учреждения .

Управление рисками

| Риски | Возможные пути их преодоления |
| --- | --- |
| Дефицит бюджетного финансирования образовательного учреждения | Поиск и внедрение механизмов эффективного привлечения внебюджетных источников финансирования |
| Дефицит квалифицированных кадров для эффективности реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ | Разработка стратегии сотрудничества с профильными средними и высшими учебными заведениями с целью привлечению молодых специалистов. Повышение уровня квалификации собственных педагогических кадров |
| Дефицит контингента обучающихся | Проведение культурно-просветительской работы в образовательных учреждениях города с целью привлечения абитуриентов |
| Недостаточность ресурсного обеспечения реализации образовательных программ | Внедрение стратегии сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования |